## Table_tâches
N° | Nom | Début | Fin | Prédécesseurs
1 | Organisation de l'équipe | 2015-04-01 | 2015-04-01
2 | Distribution des taches | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 1
3 | Mise en place du dépôt Git | 2015-04-01 | 2015-04-01
4 | Etablir le Modèle de la base de données (MCD) | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2
5 | Faire Découpage fonctionnel de l'application (Use-Case) | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2
6 | Déterminer les principaux packages (Diagramme de Classes) | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2
7 | Faire le diagramme de séquence | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2
8 | Faire le plan de tests | 2015-04-02 | 2015-04-02 | 7
9 | Elaborer le dossier de la phase 1 | 2015-04-02 | 2015-04-02 | 8;4;5;6;7
10 | Rendu de la phase 1 | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 9
11 | Création de la base de données | 2015-04-06 | 2015-04-06
12 | Insérer des données dans la base de données | 2015-04-07 | 2015-04-04 | 11
13 | Développement de l'application V1 | 2015-04-08 | 2015-04-19 | 12
14 | Appliquer le plan de test | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 13
15 | Faire les corrections nécessaires | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 14
16 | Faire le PowerPoint pour la présentation finale | 2015-04-27 | 2015-04-28
17 | Entrainement pour la démonstration | 2015-05-02 | 2015-05-02 | 16
18 | Verification des livrables phase 2 | 2015-05-09 | 2015-05-11
19 | Présentation Finale | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 18

## Table_ressources
N° | Nom | Initiales
1 | Jean-Baptiste Segaud | JS
2 | Henri Davanture | HD
3 | Julien Mérion | JM
4 | Vincent Guajioty | VG

## Table_affectation
Nom de la tâche | Nom de la ressource
Organisation de l'équipe | Vincent Guajioty
Distribution des taches | Vincent Guajioty
Mise en place du dépôt Git | Vincent Guajioty
Mise en place du dépôt Git | Jean-Baptiste Segaud
Etablir le Modèle de la base de données (MCD) | Jean-Baptiste Segaud
Faire Découpage fonctionnel de l'application (Use-Case) | Julien Mérion
Déterminer les principaux packages (Diagramme de Classes) | Henri Davanture
Faire le diagramme de séquence | Vincent Guajioty
Faire le plan de tests | Julien Mérion
Faire le plan de tests | Vincent Guajioty
Elaborer le dossier de la phase 1 | Vincent Guajioty
Rendu de la phase 1 | Vincent Guajioty
Entrainement pour la démonstration | Henri Davanture
Entrainement pour la démonstration | Jean-Baptiste Segaud
Entrainement pour la démonstration | Julien Mérion
Entrainement pour la démonstration | Vincent Guajioty
Verification des livrables phase 2 | Vincent Guajioty
Présentation Finale | Henri Davanture
Présentation Finale | Jean-Baptiste Segaud
Présentation Finale | Julien Mérion
Présentation Finale | Vincent Guajioty